## CongNghe
STT | Rủi ro | P | I | E | Hành động giảm thiểu
1 | Phiên bản phần cứng, phần mềm thay đổi trong quá trình thực hiện dự án | 5 | 3 | 15 | Nên yêu cầu phiên bản mới nhất hoặc giải pháp trọn gói.
|  | 3 | 2 | 6
2 | Giao diện tới các hệ thống nội bộ và hệ thống bên ngoài có thể không hoàn thành đúng hạn. | 4 | 3 | 12 | 1. Bắt đầu sớm, quy trình chuẩn kết nối 2. Cập nhật hệ thống cũ lên chuẩn mới. 3. Làm việc ngay với các hệ thống chuẩn nhất.
|  | 2 | 1 | 2
3 | Phần mềm có thể không tương thích với các hệ thống khác như: hệ thống thanh toán, hệ thống quản lý kho,… | 3 | 4 | 12 | Tích hợp phần mềm với các hệ thống khác để tăng độ tương thích giảm thiểu xung đột giữa các hệ thống trong phần mềm.
|  | 1 | 2 | 2
4 | Bảo mật thông tin chưa thực sự hiệu quả dẫn đến rò rỉ hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc thông tin thanh toán của khách hàng. | 4 | 5 | 20 | Triển khai các biện pháp bảo mật hiệu quả như: mã hoá dữ liệu, sử dụng chứng chỉ SSL và xác thực hai yếu tố.
|  | 2 | 3 | 6
P: Khả năng xảy ra I: Mức độ ảnh hưởng E: Hậu quả

## QuyTrinhNghiepVu
STT | Rủi ro | P | I | E | Hành động giảm thiểu
1 | Quy trình nghiệp vụ có thể thay đổi trong khi triển khai dự án thiết kế phần mềm quản lí cho thuê truyện. | 5 | 5 | 25 | 1. Ban quản lý cấp cao phải tham gia vào quá trình xây dựng chính sách để đảm bảo hiểu rõ được ảnh hưởng của bất kỳ thay đổi quan trọng nào. 2. Xây dựng các thay đổi cần thiết vào hệ thống thông qua quy trình quản lý thay đổi đã được phê duyệt.
|  | 3 | 3 | 9
2 | Phạm vi và yêu cầu có thể tăng dẫn đến thiếu kinh phí. | 5 | 5 | 25 | 1. Mọi thay đổi về phạm vi sẽ phải qua tiến trình phê duyệt sự thay đổi và phải đảm bảo phù hợp với kinh phí được phê duyệt trước đó. 2. Đặt các múc ưu tiên cho yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật vào tiến trình ra quyết định.
|  | 3 | 3 | 9
3 | Hệ thống không thể đáp ứng nhu cầu hoặc mong đợi của người dùng. | 3 | 4 | 12 | 1. Đảm bảo nhân viên ở các cấp tham gia bào việc tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và hệ thống. 2. Huy động người dùng vào việc kiểm tra và thử nghiệm nhiều chức năng.
|  | 1 | 2 | 2
4 | Có những yêu cầu nghiệp vụ đặc biệt mà dự án không thể đáp ứng | 3 | 3 | 9 | Báo cáo lên ban quản lý dự án những vấn đề này đẻ chỉ ra ảnh hưởng tới quy trình nghiệp vụ và chiến lược kinh doanh.
|  | 2 | 2 | 4
P: Khả năng xảy ra I: Mức độ ảnh hưởng E: Hậu quả

## ConNguoi
STT | Rủi ro | P | I | E | Hành động giảm thiểu
1 | Nguy cơ nhân viên giỏi có kinh nghiệm sẽ tời khỏi dự án giữa chừng vì chênh lệch thu | 5 | 3 | 15 | Tạo cơ hội thăng tiến, tăng thưởng theo thành quả đạt được. Lắng nghe nhân viên, đánh giá và áp dụng cải tiến vào công việc.
|  | 3 | 2 | 6
2 | Người dùng kiểm thử có thể không hăng hái, hoặc gặp khó khăn trong việc sử dụng hệ thống mới. | 4 | 3 | 12 | 1. Tập huấn, tuyển nhân viên mới, định kỳ cán bộ giữa các phòng ban, có kế hoạch định hướng mindset của nhân viên. 2. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc hiểu và chấp nhận hệ thống mới (thông qua các ứng dụng hỗ trợ, thực hiện khảo sát), điều chỉnh tập huấn dựa trên kết quả khảo sát. 3. Truyền thông rõ ràng về hệ thống mới tới nhân viên, nhấn mạnh việc nhân viên sẽ tham gia triển khai thí điểm để đảm bảo hệ thống mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
|  | 2 | 1 | 2
3 | Không hiểu rõ yêu cầu khách hàng, bất đồng trong việc trao đổi ý kiến giữa yêu cầu của khách hàng với sản phẩm thực tế. | 5 | 5 | 25 | 1. Lắng nghe khách hàng, đặt yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu, nhanh chóng phản hồi với phía khách hàng về tiến độ của dự án. 2. Thuyết phục khách hàng những về những yêu cầu bất khả thi, đưa ra những tính năng cải tiến, thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện dự án.
|  | 2 | 3 | 6
4 | Mâu thuẫn, bất đồng giữa các cấp thành viên trong dự án, không tìm được tiếng nói chung. | 3 | 4 | 12 | Tổ chức những cuộc họp ngắn để mọi người đưa ra những ý kiến trong quá trình làm dự án, tìm ra nguyên nhân và có phương hướng giải quyết.
|  | 1 | 2 | 2
P: Khả năng xảy ra I: Mức độ ảnh hưởng E: Hậu quả